## ورودی محاسبات
جدول ورودی محاسبات برای "برآورد اولیه"حق الزحمه خدمات نظارت مطابق با دستورالعمل تعیین حق‌الزحمه خدمات نظارت سال 1405"
مفروضات پروژه و اطلاعات مورد نیاز (ریال) (مبالغ این جدول را بدون اعمال ضرایب کاهشی بخشنامه وارد کنید)
1 | مبلغ برآورد به‌روز شده اجراي کل کار (با اعمال شاخص‌های تعدیل سه ماهه چهارم سال 1404) | 353000000000 | بند 1-3-16
2 | مبلغ برآورد به‌روز شده فصول مرتبط با تجهیزات (تبصره 1، جدول شمار 1-2) | 55000000000 | بند 1-2-7-5
3 | مبلغ برآورد به‌روز شده فصول کارهای فولادی و فولادی سنگین در صورت ساخت در کارخانه | 0 | بند 1-2-7-5
4 | مبلغ برآورد به‌روز شده فصول مرتبط با تجهیزات رشته انتقال و توزیع آب روستایی و فهرست‌بهای واحد پایه رشته تجهیزات آب و فاضلاب (تبصره 2) | 0 | 5-بند 1-2-7
5 | مبلغ برآورد به‌روز شده فصل "حمل" یا "حمل و نقل" (تبصره 3) | 55000000000 | 5-بند 1-2-7
6 | مبلغ برآورد به‌روز شده فصول 6 و 7 فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار و تمام فصول فهارس بهاي واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی و تاسیسات برقی (تبصره 4) | 0 | 5-بند 1-2-7
7 | مبلغ برآورد به‌روز شده فصل 15 فهرست راه، راه آهن و باند فرودگاه و راهداری (در صورت لحاظ نمودن قیمت قیر در محاسبات مربوط)(تبصره 5) | 30000000000 | 5-بند 1-2-7
8 | مبلغ برآورد به‌روز شده فصل 15 فهرست راه، راه آهن و باند فرودگاه و راهداری در خصوص پروژه‌های بهسازی نوع یک و دو (در صورت لحاظ نمودن قیمت قیر در محاسبات مربوط)(تبصره 5) | 0 | 5-بند 1-2-7
9 | مبلغ برآورد خرید تجهیزات خاص (فهارس ذکر نشده در تبصره‌های بند 1-2-7-5) | 0 | 5-بند 1-2-7
| ضریب کاهشی تجهیزات خاص (مطابق با الگوی بند 1-2-7-5 و توافق طرفین) | 0
10 | مبلغ برآورد فصول مرتبط با تجهیزات فهرست بهای پست‌های انتقال و فوق توزیع نیروی برق با ضریب کاهشی 0/02(تبصره6) | 0
11 | مبلغ برآورد فصول مرتبط با تجهیزات رسته نیرو با ضریب کاهشی 0/1(تبصره6) | 0
12 | مبلغ برآورد فصول مرتبط با تجهیزات فهارس بهای خطوط هوایی و زمینی انتقال و فوق توزیع نیروی برق و فهرست‌بهای توزیع نیروی برق با ضریب کاهشی 0/15(تبصره6) | 0
13 | مدت اولیه پیمان پیمانکار (T) | 18 | مدت اجرای کار را به ماه اینجا وارد کنید
14 | ضریب منطقه ای مطابق با دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران ( R ) | 1.6 | ضریب منطقه‌ای را مطابق با پیوست 3 بخشنامه اینجا وارد کنید
15 | ضریب ویژگی کار (q) | 1.25 | ضریب ویژگی کار را اینجا وارد کنید
16 | فاصله دسترسی میان دورترین دو نقطه در کارگاه (متر) | 4000 | فاصله دسترسی میان دورترین دو نقطه در کارگاه را وارد کنید
17 | ضریب تطابق سال (j) | 2.796 | ضریب تطابق سال مطابق با بخشنامه
18 | درصد پیشرفت ریالی پیمان پیمانکار | 40% | بند 1-3-16
19 | ضریب کاهشی تعدد پیمان (در صورت وجود تعدد در پیمان‌ها به استناد بند 1-4) | 1 | ضریب تعدد ناشی از تعدد پیمان را بر اساس رابطه (1-2) بند (1-4) بخشنامه

## روکش برآورد
جدول راهنمای محاسبه‌ی برآورد اولیه "حق الزحمه خدمات نظارت مطابق با دستورالعمل تعیین حق‌الزحمه خدمات نظارت سال 1405"
مفروضات پروژه و اطلاعات مورد نیاز (ریال)
1 | مبلغ برآورد اجراي کار (A) |  |  | 248500000000 | محاسبه طبق بند 1-2-7-5 بخشنامه
2 | کارکرد فرضی ماهانه (Y) |  |  | 13805555556
3 | مدت زمان باقی مانده از پیمان (متناسب با پیشرفت ریالی) |  |  | 11 | طبق بند 1-3-16
جدول محاسبات حق الزحمه خدمات نظارت (هزار ریال)
ردیف | دوره و نوع خدمات | نام ردیف | جدول | بهای نظارت
1 | قبل از اجرا (آغازین) | جمع حق الزحمه خدمات نظارت در دوره قبل از اجرا | (طبق جدول پیوست شماره یک) | 2765475000
2 | حین اجرا خدمات ماهانه (فنی و پشتیبانی دفتر مرکزی) | برآورد کل حق الزحمه خدمات نظارت ماهانه حین اجرا | (طبق جدول پیوست شماره دو) | 6544766250
3 | حین اجرا خدمات موردی (فنی و پشتیبانی دفتر مرکزی) | حق الزحمه خدمات پیش بینی شده موردی نظارت حین اجرا | (طبق جدول پیوست شماره سه) | 3524865000
4 | حین اجرا خدمات فنی کارگاهی | مبلغ کل حق الزحمه خدمات فنی کارگاهی | (طبق جدول پیوست شماره چهار) | 24296066311
5 | بعد از اجرا (خاتمه و تضمین) | جمع حق الزحمه خدمات نظارت دوره خاتمه | (طبق جدول پیوست شماره پنج) | 1467355000
6 | پشتیبانی | هزینه های پشتیبانی | (طبق جدول پیوست شماره شش) | 504700000
جمع کل حق‌الزحمه خدمات نظارت بر یک پیمان بصورت مجزا (ريال) |  |  |  | 39103227561
جمع کل حق‌الزحمه خدمات نظارت بر یک پیمان پس از اعمال ضریب کاهشی ناشی از تعدد |  |  |  | 39103227561
〖(𝑀〗_𝑖^∗)

## نظارت قبل از اجرا
( جدول پیوست شماره یک)
فصل 2) جدول محاسبه حق الزحمه خدمات نظارت قبل از اجرا (آغازین)
شماره ردیف | شرح ردیف | تحویل شدنی | بهای پایه واحد نظارت | ضریب اصلاح | بهای نظارت | در صورت عدم نیاز به انجام هر یک از ردیف‌های این فصل، بهای نظارت ردیف مربوط صفر لحاظ شود.
|  |  | (ریال) |  | (ریال)
201010000 | خدمات مهندسي
201010100 | بازنگری طراحی تفصیلی | دفترچه مطالعات | *
201010200 | پیشنهاد تغییر توسط مشاور قبل از برگزاری مناقصه | گزارش | *
مطابق بند (2-1-5) محاسبه و پرداخت مي‌شود.
201010300 | بازبینی و به‌هنگام‌سازی تکنولوژی و روش اجرای کار | گزارش | 176600000 | 0.85 | 150110000
201010400 | تعیین روش نظارت و مراحل بازدید از کار | گزارش | 265000000 | 0.85 | 225250000
201010500 | تهیه فرم‌ها و لیست مدارک مربوط به بازدیدهای دوره‌ای کار | دفترچه فرم‌های چک‌لیست‌ها | 132600000 | 0.85 | 112710000
201010600 | تهیه فرم‌ها و چک‌لیست مدارک مربوط به صدور گواهی تکمیل کار، تحویل موقت و قطعی و تحویل زمین در مراحل مختلف | دفترچه فرم‌های چک‌لیست‌ها | 110300000 | 0.85 | 93755000
201010700 | تهیه فرم‌ها و مدارک مربوط به صورت کارکردها، ورود و خروج مصالح و تجهیزات به کارگاه | دفترچه فرم‌های چک‌لیست‌ها | 44000000 | 0.85 | 37400000
201010800 | تهیه فرم‌ها و مدارک مربوط به دستور کار | دفترچه فرم‌های چک‌لیست‌ها | 66100000 | 0.85 | 56185000
201010900 | تهیه و تنظیم چک‌لیست مدارک فنی برای کنترل کیفیت کارها در کارگاه | دفترچه فرم‌های چک‌لیست‌ها | 154400000 | 0.85 | 131240000
201011000 | تهیه برنامه و دستور انجام آزمایش‌های مصالح، تجهیزات و کارهای انجام‌شده | دفترچه فرم‌های چک‌لیست‌ها | 154400000 | 0.85 | 131240000
201011100 | تهیه فرم‌های ایمنی، امنیت، بهداشت و محیط زيست (HSSE) | دفترچه فرم‌ها و چک‌لیست‌ها | 66100000 | 0.85 | 56185000
201020000 | مدیریت و برنامه‌ریزی منابع و زمان |  | 0
201020100 | بازبینی و به‌هنگام‌سازی برنامه زمانی کلی اجرای طرح | گزارش | 44000000 | 0.85 | 37400000
201020200 | تهیه برنامه تأمین منابع مالی با همکاری کارفرما | گزارش | 32900000 | 0.85 | 27965000
201020300 | بازبینی و به‌هنگام‌سازی برنامه تأمین نیروی انسانی | گزارش | 32900000 | 0.85 | 27965000
201020400 | بازبینی و به‌هنگام‌سازی برنامه تأمین ماشین‌آلات | گزارش | 32900000 | 0.85 | 27965000
201020500 | بازبینی و به‌هنگام‌سازی برنامه تأمین تجهیزات | گزارش | 32900000 | 0.85 | 27965000
201020600 | بازبینی و به‌هنگام‌سازی برنامه تأمین مصالح | گزارش | 32900000 | 0.85 | 27965000
201030000 | خدمات مالی و قراردادی |  | 0
201030100 | بازبینی و به‌هنگام‌سازی مبلغ برآورد پروژه | گزارش | 111100000 | 0.85 | 94435000
201040000 | خدمات ارجاع کار |  | 0
201040100 | خدمات ارجاع کار به پیمانکار |  | 0
201040101 | همکاری با کارفرما در تهیه و به‌روزآوری اسناد مناقصه یا اسناد استعلام | دفترچه اسناد مناقصه | 309500000 | 0.85 | 263075000
201040102 | همکاری با کارفرما در تهیه اسناد و برگزاری تشریفات ارزیابی کیفی | دفترچه اسناد و گزارش نتايج ارزیابی کیفی | 66100000 | 0.85 | 56185000
201040103 | همکاری با کارفرما در تهیه اسناد و برگزاری تشریفات ارزیابی فنی | دفترچه اسناد و گزارش نتايج ارزیابی فني | 66100000 | 0.85 | 56185000
201040104 | همکاری با کارفرما در برگزاری تشریفات مناقصه | گزارش نتايج | 331000000 | 0.85 | 281350000
201040105 | تهیه و تکثیر اسناد پیمان و مبادله آن | 6 نسخه پیمان | 281300000 | 0.85 | 239105000
201040200 | خدمات ارجاع کار به مهندسان مشاور جنبي |  | 0
201040201 | همکاری با کارفرما در تهیه اسناد خرید خدمات مشاوره | اسناد خرید خدمات مشاوره | 88100000 | 0.85 | 74885000
201040202 | همکاری با کارفرما در تهیه اسناد و برگزاری تشریفات ارزیابی کیفی | دفترچه اسناد و گزارش نتايج ارزیابی کیفی | 44000000 | 0.85 | 37400000
201040203 | همکاری با کارفرما در تهیه اسناد و برگزاری تشریفات ارزیابی فنی | دفترچه اسناد و گزارش نتايج ارزیابی فني | 44000000 | 0.85 | 37400000
201040204 | همکاری با کارفرما در برگزاری تشریفات خرید خدمات مشاوره | گزارش نتايج | 108600000 | 0.85 | 92310000
201040205 | تهیه و تکثیر نسخ قرارداد و مبادله آن‌ها | 6 نسخه قرارداد | 47900000 | 0.85 | 40715000
201040300 | خدمات خرید كالا |  | 0
201040301 | همکاری با کارفرما در تهیه اسناد مناقصه یا اسناد استعلام | دفترچه اسناد مناقصه |  | *
201040302 | همکاری با کارفرما در تهیه اسناد ارزیابی کیفی | دفترچه اسناد ارزیابی کیفی |  | *
201040303 | همکاری با کارفرما در تهیه اسناد ارزیابی فنی | دفترچه اسناد ارزیابی فنی |  | *
201040304 | همکاری با کارفرما در برگزاری تشریفات مناقصه | گزارش نتايج |  | *
201040305 | تهیه و تکثیر نسخ قرارداد و مبادله آن‌ها | 6 نسخه قرارداد |  | *
201050000 | خدمات مدیریت پروژه، هماهنگی و یکپارچگی |  | 0
201050100 | تهیه ساختار شکست کلی کار | گزارش | 159100000 | 0.85 | 135235000
201050200 | تعیین فصل مشترک بین خدمات تفکیک‌شده بین ارکان پروژه | گزارش | 44000000 | 0.85 | 37400000
201060000 | مدیریت ریسک |  | 0
201060100 | تهیه برنامه مدیریت ریسک | گزارش | 88600000 | 0.85 | 75310000
201060200 | تهیه گزارش بررسی انواع پوشش‌های بیمه‌ای لازم و ریسک آن‌ها و ارائه پیشنهاد | گزارش | 44000000 | 0.85 | 37400000
201070000 | مدیریت ارتباطات |  | 0
201070100 | تهیه بایگانی موضوعی (مستندسازی) خدمات نظارت قبل از اجرا و تدوین فرمت‌های بایگانی برای تمام مراحل نظارت | ارائه نسخه الکترونیکی آرشیو | 42100000 | 0.85 | 35785000
جمع کل مبلغ اولیه فصل دوم خدمات قبل از اجرا (ریال) |  |  |  |  | 2765475000
در صورت عدم نیاز به انجام هر یک از ردیف‌های این فصل، بهای نظارت ردیف مربوط صفر لحاظ شود.

## نظارت ماهانه حین اجرا
( جدول پیوست شماره دو)
فصل 3) جدول محاسبه حق الزحمه خدمات ماهانه حین اجرا (فنی و پشتیبانی دفتر مرکزی)
حق‌الزحمه خدمات نظارت ماهانه حین اجرا
شماره ردیف | نام ردیف | تحویل‌شدنی | بهای پایه واحد نظارت | ضریب اصلاح | ضریب ویژگی | بهای نظارت
( ریال)
301010000 | مدیریت و برنامه‌ریزی منابع و زمان
301010100 | مدیریت منابع
301010101 | تحلیل، بررسی و اظهارنظر در مورد جریان مالی پروژه | گزارش ماهانه | 5800000 | 0.61 | 1.25 | 4422500
301010102 | بررسی و تأیید فهرست نیروی انسانی مدیریت فنی موردنیاز اجرای کار | گزارش ماهانه | 11900000 | 0.61 | 1.25 | 9073750
301010103 | بررسی،کنترل و اظهارنظر ماهانه ماشین‌آلات، نیروی انسانی، تجهیزات و مصالح | گزارش ماهانه | 11900000 | 0.61 | 1.25 | 9073750
301010104 | کنترل و پیگیری فعالیت‌های تدارک مصالح، تجهیزات و ماشین‌آلات | گزارش ماهانه | 11900000 | 0.61 | 1.25 | 9073750
301010105 | بررسی و تحلیل کنترل ورود و خروج مواد، مصالح، تجهیزات و ماشین‌آلات | گزارش ماهانه | 11900000 | 0.61 | 1.25 | 9073750
301010200 | مدیریت زمان
301010201 | تهیه جدول یا ساختار شکست نمایش‌دهنده میزان پیشرفت واقعی و برنامه‌ریزی‌شده در آن‌ماه | گزارش ماهانه | 14700000 | 0.61 | 1.25 | 11208750
301010202 | تعیین و رتبه‌بندی فعالیت‌های دارای تأخیر بر اساس معیارهای زمان، هزینه، بحرانی‌بودن و پیچیدگی | گزارش ماهانه | 11900000 | 0.61 | 1.25 | 9073750
301010203 | تحلیل تأخیر فعالیت‌های دارای اهمیت بالا و ارائه راهکارها جهت جبران یا مدیریت این تأخیرها | گزارش ماهانه | 11900000 | 0.61 | 1.25 | 9073750
301010204 | ارائه محاسبات مربوط به میزان تأخیرهای مجاز و غیرمجاز | گزارش ماهانه | 11900000 | 0.61 | 1.25 | 9073750
301010205 | ارائه محاسبات و پیش‌بینی‌های ارزش کسب‌شده و ارائه راهکارهای افزایش ارزش‌کسب‌شده | گزارش ماهانه | 11900000 | 0.61 | 1.25 | 9073750
301020000 | خدمات مدیریت پروژه، هماهنگی و یکپارچگی
301020100 | تهیه گزارش یکپارچگی مدیریت پروژه (بررسی اثر تغییرات هر حوزه بر حوزه‌های دیگر و بر زمان، هزینه و کیفیت پروژه) | گزارش ماهانه | 73200000 | 0.61 | 1.25 | 55815000
301020200 | تهیه گزارش تغییرات کارهای انجام‌شده (زمان، هزینه و کیفیت) | گزارش ماهانه | 73200000 | 0.61 | 1.25 | 55815000
301020300 | تهیه گزارش تطبیق تصمیمات دستگاه اجرایی و مشاور با اسناد و مدارک پیمان | گزارش ماهانه | 38100000 | 0.61 | 1.25 | 29051250
301020400 | تهیه گزارش برگزاری جلسات پیشبرد پروژه با ارکان پروژه و ارائه سناریوهای مختلف ادامه پروژه | گزارش به انضمام صورت‌جلسات پیشبرد اهداف کمی و کیفی پروژه | 134500000 | 0.61 | 1.25 | 102556250
301020500 | پیگیری دستمزد کارگران پیمانکار | گزارش ماهانه | 14700000 | 0.61 | 1.25 | 11208750
301020600 | بررسی مطالبات پیمانکاران جزء | گزارش ماهانه | 14700000 | 0.61 | 1.25 | 11208750
301030000 | خدمات کنترل کیفیت
301030100 | بررسی صحت کارهای انجام‌شده از لحاظ کمی و کیفی (صورت‌جلسات، برگ‌های آزمایشگاهی، گواهی‌های انجام کار، خدمات بازرسی، کنترل کیفیت و کمیت مصالح وارده به کارگاه) | گزارش ماهانه صورت‌جلسات | 47000000 | 0.61 | 1.25 | 35837500
|  | برگ های آزمایشگاهی و گواهی‌های انجام کار |  | 0.61 | 1.25
301030200 | بررسی و تحلیل تغییر شکل‌ها و کنترل رواداری‌های مجاز | گزارش ماهانه | 23200000 | 0.61 | 1.25 | 17690000
301030300 | دستور اصلاح کارهای معیوب و نظارت بر فرآیند رفع آن‌ها | مکاتبه و گزارش ماهانه | 23200000 | 0.61 | 1.25 | 17690000
301030400 | رسیدگی، اعلام نظر و تأیید نقشه‌های کارگاهی تهیه‌شده به‌وسیله پیمانکار | گزارش ماهانه | 23200000 | 0.61 | 1.25 | 17690000
301030500 | بررسی و تایید نقشه‌های چون‌ساخت تهیه‌شده به‌وسیله پیمانکار و تأیید آن‌ها | گزارش ماهانه | 35100000 | 0.61 | 1.25 | 26763750
301040000 | مالی و قراردادی
301040100 | بررسی و تأیید صورت‌وضعیت‌های پیمانکار (اعم از کارکرد ماهانه، تعدیل و غیره) با درنظر گرفتن تمام ضوابط، مقررات و دستورالعمل‌های مربوط | صورت‌وضعیت تأییدشده توسط مهندس مشاور | 56800000 | 0.61 | 1.25 | 43310000
301050000 | ایمنی و محیط‌زیست
301050100 | پیگیری و بررسی وضعیت رعایت دستورالعمل‌های ایمنی، امنیت، بهداشت و محیط زيست (HSSE) درکارگاه | گزارش ماهانه | 23200000 | 0.61 | 1.25 | 17690000
301060000 | مدیریت ریسک
301060100 | تهیه گزارش تحلیلی ریسک‌های پروژه و پیامدهای مثبت و منفی آن | گزارش ماهانه | 61300000 | 0.61 | 1.25 | 46741250
301070000 | مدیریت ارتباطات
301070100 | تهیه بایگانی موضوعی به صورت ماهانه (مستندسازی) | ارائه فایل آرشیو | 23200000 | 0.61 | 1.25 | 17690000
جمع کل حق‌الزحمه خدمات ماهانه حین اجرا (ریال) | [5 empty] | 594978750
جمع کل مبلغ اولیه فصل سوم خدمات ماهانه حین اجرا در مدت قرارداد (Ba) (ریال) | [5 empty] | 6544766250

## نظارت موردی
( جدول پیوست شماره سه)
فصل 3) جدول محاسبه حق الزحمه خدمات نظارت موردی حین اجرا (فنی و پشتیبانی دفتر مرکزی) | [7 empty] | در این جدول حق الزحمه خدمات نظارت موردی حین اجرا برای 1 تکرار محاسبه شده است
حق‌الزحمه خدمات نظارت موردی حین اجرا
شماره ردیف | نام ردیف | تحویل شدنی | بهای پایه واحد نظارت (ریال) | تعداد تکرار متداول | ضریب اصلاح | ضریب ویژگی | بهای نظارت (ریال)
302010000 | مدیریت و برنامه‌ریزی منابع و زمان
302010100 | مدیریت منابع
302010101 | بررسی و تأیید سازمان اجرایی پیمانکار | گزارش | 53200000 | 1 | 0.92 | 1.25 | 61180000
302010102 | تأیید صلاحیت عوامل کلیدی پیمانکار و شاغلین کارهای حساس | مکاتبه | 126700000 | 1 | 0.92 | 1.25 | 145705000
302010104 | بررسی و تأیید فهرست قطعات یدکی و مواد موردنیاز دوره اجرا | گزارش | 20700000 | 1 | 0.92 | 1.25 | 23805000
302010105 | نظارت بر تحویل مصالح و تجهیزات تحویلی کارفرما به پیمانکار | گزارش | *
302010200 | مدیریت زمان
302010201 | تهیه لایحه تاخیرات پروژه با کسب نظر پیمانکار | گزارش | 169300000 | 1 | 0.92 | 1.25 | 194695000
302010202 | به‌روزرسانی برنامه زمان‌بندی در صورت نیاز با درنظرگرفتن منابع مالی، تجهیزات، ماشین‌آلات، مصالح و نیروی انسانی | برنامه زمان‌بندی مصوب کارفرما | 63600000 | 1 | 0.92 | 1.25 | 73140000
302010203 | بررسی و تأیید برنامه تفصیلی ارائه‌شده توسط پیمانکار | گزارش | 63600000 | 1 | 0.92 | 1.25 | 73140000
302010204 | بررسی و تأیید برنامه تفصیلی ارائه‌شده توسط هر مشاور جنبی پروژه | گزارش | 43200000 | 1 | 0.92 | 1.25 | 49680000 | در صورت عدم استفاده از خدمات مشاور جنبی در پروژه از شرح خدمات حذف می‌شود
302010205 | بررسی و تأیید سیستم کنترل پروژه مورداستفاده توسط پیمانکار | گزارش | 63600000 | 1 | 0.92 | 1.25 | 73140000
302020000 | مالی و قراردادی
302020100 | بررسی و تایید پرداخت هر قسط پیش‌پرداخت پیمانکار | مکاتبه | 12000000 | 3 | 0.92 | 1.25 | 41400000
302020200 | پیگیری برقراری انواع پوشش‌های بیمه‌ای لازم و رسیدگی به مسائل بیمه تا استقرار آن | گزارش | 31700000 | 1 | 0.92 | 1.25 | 36455000
302020300 | پیگیری امور مربوط به بیمه در صورت وقوع موضوع بیمه نامه | گزارش | *
302020400 | بررسی و تأیید صورت‌حساب‌های ماهانه مشاوران جنبی | صورت‌حساب تأییدشده توسط مهندس مشاور | 26100000 | 1 | 0.92 | 1.25 | 30015000
302020500 | خدمات مربوط به تعليق | [6 empty] | مطابق با بند 1-3-3، این هزینه‌ها در برآورد زمان انعقاد قرارداد لحاظ نمی‌شود
302020501 | بررسی درخواست تعلیق پیمان از سوی پیمانکار یا دستگاه اجرایی | مكاتبه | 111500000 | 1 | 0.92 | 1.25 | 128225000
302020502 | محاسبه هزینه‌ها یا خسارت‌های قابل پرداخت به پيمانكار در دوران تعليق | مكاتبه | 192800000 | 1 | 0.92 | 1.25 | 221720000
302020503 | بررسی درخواست تعلیق قرارداد از سوی هر مشاور جنبی یا کارفرما | مكاتبه | 42400000 | 1 | 0.92 | 1.25 | 48760000
302020504 | محاسبه هزینه‌ها یا خسارت‌های قابل پرداخت به مشاور جنبی در دوران تعليق | مكاتبه | 42400000 | 1 | 0.92 | 1.25 | 48760000
302020600 | خدمات مربوط به فسخ | [6 empty] | مطابق با بند 1-3-3، این هزینه‌ها در برآورد زمان انعقاد قرارداد لحاظ نمی‌شود
302020601 | بررسی درخواست فسخ پیمان از سوی دستگاه اجرایی | مكاتبه | 162700000 | 1 | 0.92 | 1.25 | 187105000
302020602 | بررسی درخواست فسخ قرارداد مشاور جنبی از سوی دستگاه اجرایی | مكاتبه | 42400000 | 1 | 0.92 | 1.25 | 48760000
302020700 | خدمات مربوط به خاتمه | [6 empty] | مطابق با بند 1-3-3، این هزینه‌ها در برآورد زمان انعقاد قرارداد لحاظ نمی‌شود
302020701 | بررسی درخواست خاتمه پیمان از سوی پیمانکار یا دستگاه اجرایی | مكاتبه | 111500000 | 1 | 0.92 | 1.25 | 128225000
302020702 | محاسبه هزینه‌ها یا خسارت‌های قابل پرداخت به پيمانكار در خاتمه پیمان | مكاتبه | 203100000 | 1 | 0.92 | 1.25 | 233565000
302020703 | بررسی درخواست خاتمه قرارداد از سوی هر مشاور جنبی یا دستگاه اجرایی | مكاتبه | 42400000 | 1 | 0.92 | 1.25 | 48760000
302020704 | محاسبه هزینه‌ها یا خسارت‌های قابل پرداخت به مشاور جنبی در خاتمه قرارداد | مكاتبه | 42400000 | 1 | 0.92 | 1.25 | 48760000
302020800 | تهیه گزارش تغییر مقادیر | گزارش و مصوبه کارفرما | 249800000 | 1 | 0.92 | 1.25 | 287270000
302020900 | تهیه گزارش‌های قیمت‌های جدید پروژه | گزارش و مصوبه کارفرما | 90300000 | 1 | 0.92 | 1.25 | 103845000
302021000 | بررسی و تأیید صورت‌وضعیت‌های موردی
302021001 | بررسی و تأیید صورت‌وضعیت‌های مابه‌تفاوت مصالح حسب مورد | مکاتبه | 20700000 | 1 | 0.92 | 1.25 | 23805000
302021002 | بررسی و تأیید تأخیر در پرداخت‌ها (صرفاً برای فهرست تجمیع شده) | مکاتبه | 20700000 | 1 | 0.92 | 1.25 | 23805000 | در صورت عدم استفاده از فهرست تجمیع شده در پروژه از شرح خدمات حذف می‌شود
302030000 | خدمات مدیریت پروژه، هماهنگی و یکپارچگی
302030100 | تحویل کارگاه به پیمانکار با همکاری دستگاه اجرایی | صورت‌جلسه | 56200000 | 1 | 0.92 | 1.25 | 64630000
302030200 | تحویل کارگاه به مهندسان مشاور جنبی با همکاری دستگاه اجرایی | صورت‌جلسه | 36000000 | 1 | 0.92 | 1.25 | 41400000 | در صورت عدم استفاده از خدمات مشاور جنبی در پروژه از شرح خدمات حذف می‌شود
302030300 | بررسی و تایید جانمایی طرح تجهیز کارگاه | گزارش | 85300000 | 1 | 0.92 | 1.25 | 98095000
302030400 | تحلیل و بررسی دعاوی پیمانکار | گزارش | *
302030500 | تهیه و ابلاغ ساختار شکست‌ تفصیلی کار تهیه شده توسط پیمانکار | گزارش | 304700000 | 1 | 0.92 | 1.25 | 350405000
302040000 | خدمات مهندسی
302040100 | تهیه اسناد فنی (نقشه‌ها یا دستورالعمل‌ها) درخواست‌شده از سوی پیمانکار (با تأیید دستگاه اجرایی)1 | اسناد فني | *
302040200 | اصلاح اسناد فنی (نقشه‌ها یا دستورالعمل‌ها) به درخواست پیمانکار (با تأیید کارفرما) | اسناد فني | *
302040300 | تهیه گزارش طبقه‌بندی زمین‌شناسی مهندسی (طبقه‌بندی خاک و سنگ) | گزارش | 55800000 | 1 | 0.92 | 1.25 | 64170000 | در صورت عدم موضوعیت در پروژه از شرح خدمات حذف می‌شود
302040400 | ارائه پیشنهاد تغییر توسط مشاور | گزارش | *
302040500 | تهیه طرح هندسی نقشه‌های تیپ | نقشه | *
302050000 | نظارت بر ساخت تجهیزات سفارشی | گزارش | * |  |  |  |  | نحوه پرداخت این آیتم می بایست در پیوست 3 قرداد مشخص شود
302070000 | خدمات تحویل موقت
302070100 | بررسی و تأیید نقشه‌های چون ساخت براساس گزارش‌های ماهانه حین اجرا | گزارش و آلبوم نقشه‌ها | 340900000 | 1 | 0.92 | 1.25 | 392035000
302070200 | تأیید آماده‌بودن کار جهت تحویل موقت | گزارش | 171000000 | 1 | 0.92 | 1.25 | 196650000
302070300 | تنظیم برنامه تحویل موقت، تهیه فهرست آزمایش‌ها، تحویل اسناد و مدارک طرح و گزارش تحویل موقت به کارفرما | گزارش | 138700000 | 1 | 0.92 | 1.25 | 159505000
302070400 | شرکت در هیئت تحویل موقت و تهیه صورت‌جلسه تحویل موقت | صورت‌جلسه | 85300000 | 1 | 0.92 | 1.25 | 98095000
302070500 | تهیه فهرست نواقص جهت تحویل موقت و نظارت بر فرآیند رفع نواقص (در صورت وجود) | گزارش | 143200000 | 1 | 0.92 | 1.25 | 164680000
302070600 | شرکت در کمیسیون بررسی رفع نواقص (در صورت وجود) | صورت‌جلسه | 85300000 | 1 | 0.92 | 1.25 | 98095000
302070700 | نظارت بر برچیدن کارگاه | گزارش و صورت‌جلسه | 142600000 | 1 | 0.92 | 1.25 | 163990000
302070800 | تهیه و تنظیم گزارش پایانی شامل شناسنامه پروژه | گزارش | 340900000 | 1 | 0.92 | 1.25 | 392035000
جمع کل حق الزحمه خدمات موردی حین اجرا در مدت قرارداد (ریال) | [6 empty] | 3524865000

## فنی کارگاهی
( جدول پیوست شماره چهار)
فصل 3) جدول محاسبه حق الزحمه خدمات فنی کارگاهی
جدول محاسبات حق الزحمه خدمات نظارت (ریال)
ردیف | شرح ردیف | بهای نظارت | 1
1 | ضریب منطقه ای خدمات فنی کارگاهی ( r ) | 1.6 | 0.25
2 |  | 1
3 | ضریب تردد کارگاهی | 1.33
4 | مبلغ برآورد ماهانه حق الزحمه خدمات فنی کارگاهی | 2208733301
مبلغ کل حق الزحمه کارگاهی در طول پروژه طبق قرارداد (Bb) |  | 24296066311
K=
K=(𝟏+(𝟎.𝟒𝟏𝒏)/𝒒)
〖𝟖𝒀〗^(𝟎.𝟔𝟒)×𝒒×𝒓×𝑲×𝒋
𝒓=(𝑹−𝟏)×𝟎.𝟓+𝟏.𝟑
𝒏=(𝟎.𝟔𝟓×(متر) کارگاه در نقطه دو دورترین میان دسترسی فاصله )/𝟒𝟎𝟎𝟎+𝟎.𝟑𝟓

## نظارت بعد از اجرا
( جدول پیوست شماره پنج)
فصل 4 ) جدول محاسبه حق الزحمه نظارت دوره بعد از اجرا (خاتمه و تضمین)
حق‌الزحمه خدمات نظارت در دوره بعد از اجرا
شماره ردیف | نام ردیف | تحویل شدنی | بهای پایه واحد نظارت (ریال) | ضریب اصلاح | بهای نظارت واحد (ریال)
401010000 | مالی و قراردادی
401010100 | بررسی ادعای مالی پیمانکار | مکاتبه | *
401010200 | بررسی و تأیید صورت‌وضعیت قطعی پیمانکار | سند | 886200000 | 0.85 | 753270000
401010300 | بررسی و تأیید تعدیل قطعی | سند | 132800000 | 0.85 | 112880000
401010400 | بررسی و تأیید مابه‌تفاوت قطعی | سند | 88600000 | 0.85 | 75310000
401010500 | بررسی و تأیید تأخیر در پرداخت‌ها (صرفاً برای فهرست‌های تجمیع شده) | سند | 88600000 | 0.85 | 75310000
401010600 | بررسی و تأیید صورت‌حساب‌های قطعی خدمات مشاوران جنبی (آزمایشگاه، ژئوتکنیک و ...) | سند | 44100000 | 0.85 | 37485000 | در صورت عدم استفاده از خدمات مشاور جنبی در پروژه از شرح خدمات حذف می‌شود
401010700 | بررسی و اعمال‌نظر در مورد استرداد تضمین‌ها و سپرده‌ها | سند | 66100000 | 0.85 | 56185000
401020000 | خدمات مربوط به دوره تضمین و تحویل قطعی
401020100 | دستور انجام آزمایش‌های دوره تضمین و بررسی نتایج آن‌ها | مکاتبه و گزارش | 44100000 | 0.85 | 37485000
401020200 | شرکت در هیئت تحویل قطعی و تهیه صورت‌جلسه تحویل قطعی | صورت‌جلسه | 66100000 | 0.85 | 56185000
401020300 | نظارت بر عملکرد طرح در دوره تضمین (سالانه) | گزارش‌های موردی | 110300000 | 0.85 | 93755000
401020400 | رسیدگی به نواقص دوره تضمین و نظارت بر رفع آن‌ها | گزارش‌هاي موردي | *
401020500 | بررسی و تحلیل تغییر شکل‌ها و کنترل رواداری‌های مجاز دوره تضمین | گزارش | 199400000 | 0.85 | 169490000
401020600 | همکاری با کارفرما در بهره‌برداری و آموزش | صورت‌جلسه | *
جمع کل مبلغ اولیه فصل چهارم خدمات نظارت در دوره بعد از اجرا (ریال) |  |  |  |  | 1467355000

## هزینه های پشتیبانی
( جدول پیوست شماره شش)
جدول محاسبه هزینه های پشتیبانی
شماره ردیف | نام ردیف | بهای پایه واحد (ریال) | مقدار استفاده در طول پروژه | تعداد در طول پروژه | جمع کل حق‏الزحمه (ریال)
501010000 | هزینه ماهانه توتال استیشن با دقت 5 ثانیه و متعلقات مربوط | 271900000 | 0 | 0 | 0 | تعداد دستگاه‌ها و تجهیزات را وارد نمائید
501020000 | هزینه ماهانه دوربین ترازیاب دیجیتال و متعلقات مربوط | 67900000 | 0 | 0 | 0 | تعداد دستگاه‌ها و تجهیزات را وارد نمائید
501030000 | هزینه روزانه استفاده از دستگاه GPS دو یا سه فرکانس | 33000000 | 0 | 0 | 0 | تعداد دستگاه‌ها و تجهیزات را وارد نمائید
501040000 | هزینه خرید دستگاه حضور و غیاب و نصب و پلمپ آن | 504700000 | 1 | 1 | 504700000 | هزینه و تعداد مورد نیاز را وارد نمائید
501050000 | هزینه تامین و تجهیز دفتر کار* | 0 | 0 | 0 | 0 | هزینه و تعداد مورد نیاز را وارد نمائید
501060000 | هزینه تامین و تجهیز محل سکونت* | 0 | 0 | 0 | 0 | هزینه و تعداد مورد نیاز را وارد نمائید
501070000 | هزینه غذا* | 0 | 0 | 0 | 0 | هزینه و تعداد مورد نیاز را وارد نمائید
501080000 | هزینه بهره‌برداری و نگهداری دفاتر کار و محل سکونت* | 0 | 0 | 0 | 0 | هزینه و تعداد مورد نیاز را وارد نمائید
جمع کل مبلغ فصل پنجم (هزینه های پشتیبانی) |  |  |  |  | 504700000